## Matriz de Responsabilidades
Actividades do Projecto | R (Responsible) | A (Accountable) | S (Support) | C (Consulted) | I (Informed) | Comentários
Cerimónias
Elaboração de Product Backlog |  |  |  | X | X | Caso seja necessário intervenção do Technical Manager passa de Informed a consulted
Planeamento de Sprint |  |  |  | X | X | Caso hajam tarefas a serem desempenhadas pelo TM, passa de Informed a consulted
Reuniões diárias | X |  |  |  |  | O TM deve participar nas reuniões diárias se tiver a seu cargo alguma tarefa do Sprint
Revisão de Sprint | X |  |  |  | X | O TM passa a responsible se tiver desempenhado alguma tarefa no sprint
Retrospectativa do Sprint | X |  |  |  | X | O TM passa a responsible se tiver desempenhado alguma tarefa no sprint
Entregáveis
Documento de Requisitos/Regras de Negócio |  |  |  |  | X
Proof of Concept/Protótipo |  |  |  |  | X
Calendário do Projecto |  |  |  |  | X
User Stories |  |  |  |  | X
Product Backlog |  |  |  | X | X | Caso seja necessário intervenção do Technical Manager passa de Informed a consulted
Plano do Sprint |  |  |  | X | X | Caso hajam tarefas a serem desempenhadas pelo TM, passa de Informed a consulted
Plano de Testes |  |  |  | X | X | Caso hajam tarefas a serem desempenhadas pelo TM, passa de Informed a consulted
Plano de Instalação |  |  |  |  | X
Manual Configuração | X |  | X |  |  | Os Manuais de configuração (Configuração base, Nova Unidade, Novo Serviço, Novo departamento etc.... ) devem ser elaborados em conjunto quando implica configurações de ambas as equipas (p.e Configurar algo no Enterprise)
Manual de Utilização |  |  |  |  | X
Documentação Técnica
Diagramas de sequência (Ilustrar integrações entre sistemas) | X |  | X | X | X
Modelo de dados |  |  |  |  | X | Nota: Estamos a falar de fazer a documentação e não o modelo propriamente dito
Outra documentação técnica |  |  |  |  | X
Outras Actividades
Validar Plano de Instalação | X | X
OnBoarding | X
Audit (funcionamento/performance) | X |  | X
CodeReview | X |  | X
RollOut de Unidades |  |  | X |  | X | NOTA: O Objectivo de fazer um documento de configuração é proporcionar autonomia neste processo

## Conceitos
Conceito | Descrição
R (Responsible) | O responsável pela execução, pelo desenvolvimento, pela conclusão e pela entrega da atividade.
A (Accountable) | O que tem autoridade para organizar a tarefa, acompanhar o seu desenvolvimento e aceitar ou recusar formalmente uma entrega. O papel do Accountable é o de aprovador, que será cobrado caso algo se desvie do esperado. Por isso, só deve haver uma autoridade por tarefa e, mesmo se essa pessoa delegar a responsabilidade pela aprovação de um entregável para outra, será ela quem responderá pelo aceite daquela entrega.
S (Support)
C (Consulted) | São todos aqueles que podem dar dicas, opiniões e sugestões para melhorar o desenvolvimento da atividade ou aperfeiçoar o entregável. Estes intervenientes têm o dever de responder às questões do responsável (Responsible), enquanto este último deve solicitar o seu envolvimento para agregar valor ou tirar dúvidas sobre a tarefa que está sendo executada.
I (Informed) | São todas as pessoas que precisam receber a informação sobre a conclusão e o início de uma atividade (ou até de uma entrega) que gere uma mudança impactante em seu cotidiano. Neste grupo, estão: usuários-chave, colegas de projeto, gestor ou interessados diretamente no projeto.