## Matriz de Responsabilidades
MATRIZ RACI - Matriz de Responsabilidades
Actividades do Projecto | R (Responsible) | A (Accountable) | C (Consulted) | I (Informed) | Comentários
Cerimónias
Elaboração de Product Backlog |  |  | X | X | Caso seja necessário intervenção do Technical Manager passa de Informed a consulted
Planeamento de Sprint |  |  | X | X | Caso hajam tarefas a serem desempenhadas pelo TM, passa de Informed a consulted
Reuniões diárias | X |  |  |  | O TM deve participar nas reuniões diárias se tiver a seu cargo alguma tarefa do Sprint
Revisão de Sprint | X |  |  | X | O TM passa a responsible se tiver desempenhado alguma tarefa no sprint
Retrospectativa do Sprint | X |  |  | X | O TM passa a responsible se tiver desempenhado alguma tarefa no sprint
Entregáveis
Documento de Requisitos/Regras de Negócio |  |  |  | X
Proof of Concept/Protótipo |  |  |  | X
Calendário do Projecto |  |  |  | X
User Stories |  |  |  | X
Product Backlog
Plano do Sprint
Plano de Testes
Plano de Instalação
Manual Configuração
Manual de Utilização
Documentação Técnica
Diagramas de sequência (Ilustrar integrações entre sistemas)
Modelo de dados
Outra documentação técnica
Outras Actividades
Validar Plano de Instalação
OnBoarding
Audit (funcionamento/performance)
CodeReview

## Conceitos
Conceito | Descrição
R (Responsible) | O responsável pela execução, pelo desenvolvimento, pela conclusão e pela entrega da atividade.
A (Accountable) | O que tem autoridade para organizar a tarefa, acompanhar o seu desenvolvimento e aceitar ou recusar formalmente uma entrega. O papel do Accountable é o de aprovador, que será cobrado caso algo se desvie do esperado. Por isso, só deve haver uma autoridade por tarefa e, mesmo se essa pessoa delegar a responsabilidade pela aprovação de um entregável para outra, será ela quem responderá pelo aceite daquela entrega.
C (Consulted) | São todos aqueles que podem dar dicas, opiniões e sugestões para melhorar o desenvolvimento da atividade ou aperfeiçoar o entregável. Estes intervenientes têm o dever de responder às questões do responsável (Responsible), enquanto este último deve solicitar o seu envolvimento para agregar valor ou tirar dúvidas sobre a tarefa que está sendo executada.
I (Informed) | São todas as pessoas que precisam receber a informação sobre a conclusão e o início de uma atividade (ou até de uma entrega) que gere uma mudança impactante em seu cotidiano. Neste grupo, estão: usuários-chave, colegas de projeto, gestor ou interessados diretamente no projeto.